## kopiowane
Tryb zadania | Nazwa zadania | Czas trwania | Poziom konspektu | Uwagi
Zaplanowane automatycznie | Start | 68d | 1
Zaplanowane automatycznie | Ogrodzenie placu budowy | 12d | 2
Zaplanowane automatycznie | Badanie gruntu | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Uzyskanie pozwolenia na budowę | 65cd | 2 | ścieżka krytyczna?
Zaplanowane automatycznie | Budowa studni | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Przyłącza | 11d | 2 | bufor czasowy
Zaplanowane automatycznie | Wyk. przyłącza energetycznego | 4d | 3 | data rozpoczęcia?
Zaplanowane automatycznie | Wyk. przyłącza kanalizacyjnego | 5d | 3 | data rozpoczęcia?
Zaplanowane automatycznie | Wyk. przyłącza wodociągowego | 6d | 3
Zaplanowane automatycznie | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Zatrudnienie kierownika budowy | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Kontrola projektu | 5d | 2
Zaplanowane automatycznie | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego | 5d | 2
Zaplanowane automatycznie | Stan zero | 43d | 1
Zaplanowane automatycznie | Wytyczenie budynku w terenie | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Fundament | 38d | 2
Zaplanowane automatycznie | Rozprowadzenie kanalizacji pod podkładem | 1,5d | 3
Zaplanowane automatycznie | Izolacja części podziemnej | 0,5d | 3
Zaplanowane automatycznie | Wylanie płyty betonowej | 1d | 3
Zaplanowane automatycznie | Murowanie ścian fundamentowych | 15d | 3 | przerwa na wiązanie?
Zaplanowane automatycznie | Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Stan surowy otwarty | 77d | 1
Zaplanowane automatycznie | Murowanie ścian, kominów | 25d | 2
Zaplanowane automatycznie | Wykonanie wieńców, stropów, schodów | 8d | 2
Zaplanowane automatycznie | Zrobienie więźby | 10d | 2 | przerwa na wiązanie?
Zaplanowane automatycznie | Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Ułożenie pokrycia dachu | 14d | 2
Zaplanowane automatycznie | Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Instalacje i suche tynki | 74d | 1
Zaplanowane automatycznie | Montaż drzwi i okien | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Instalacje wewnętrzne (kanalizacja, woda, prąd, c.o.) | 60d | 2
Zaplanowane automatycznie | Próby i odbiór instalacji | 1d | 2 | przyłącza wykonane?
Zaplanowane automatycznie | Sprawdzenie przewodów dym. i went. | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Wykonanie tynków i szlicht | 12d | 2
Zaplanowane automatycznie | Wpisy do dziennika budowy | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Prace wykończeniowe i montażowe | 93d | 1
Zaplanowane automatycznie | Budowa docelowego ogrodzenia | 15d | 2
Zaplanowane automatycznie | Montaż bramy | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Przygotowanie ochrony budynku | 1d | 2
Zaplanowane automatycznie | Wykończenie elewacji | 5d | 2
Zaplanowane automatycznie | Uporządkowanie ogrodu | 3d | 2
Zaplanowane automatycznie | Prace wykończeniowe wewnątrz | 31d | 2
Zaplanowane automatycznie | Podłogi - wykończenie | 15d | 3
Zaplanowane automatycznie | Wykończenie łazienek i biały montaż | 8d | 3
Zaplanowane automatycznie | Wykończenie kuchni | 8d | 3
Zaplanowane automatycznie | Ocieplenie i wykończenie poddasza | 5d | 3
Zaplanowane automatycznie | Malowanie | 3d | 3 | trzykrotne?
Zaplanowane automatycznie | Montaż drzwi wewnętrznych | 1d | 3
Zaplanowane automatycznie | Montaż urządzeń grzewczych | 1d | 3
Zaplanowane automatycznie | Wykończenie instalacji | 1d | 3
Zaplanowane automatycznie | Kontrola i odbiór robót | 0d | 2
Zaplanowane automatycznie | Zawiadomienie o zakończeniu budowy | 0d | 1